:!!!!

Deuxième session ordinaire 2007

10-14 septembre 2007, New York

Point 6 de l’ordre du jour provisoire
Programmes de pays et questions connexes

Projet de descriptif du programme de pays pour le Togo

(2008-2012)

Table des matières

|  |  | Paragraphes | Page |
| --- | --- | --- | --- |
| Introduction | 1-1 | 2 |
| Analyse de la situation | 2-3 | 2 |
| Coopération passée et enseignements tirés | 4-5 | 3 |
| Programme proposé | 6-16 | 3 |
| Gestion, suivi et évaluation du programme | 17-21 | 5 |
| Annexe |  |
| Cadre de résultats et d’allocation des ressources pour le Togo (2008-2012) | 6 |

Introduction

1.	L’élaboration du projet de descriptif du programme de pays s’est appuyée sur un processus participatif ouvert à l’ensemble des parties concernées, notamment les institutions spécialisées des Nations Unies, les représentants des institutions gouvernementales et les autres partenaires nationaux du système des Nations Unies. Le document fait fond sur le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 2008-2012 (PNUAD) adopté en janvier 2007 et les examens périodiques du cadre de coopération de pays  (CCP) 2002-2006 du PNUD, étendu en 2007 pour tenir compte du contexte de crise sociopolitique.

I.	Analyse de la situation

2.	Au Togo,  43,7% des 5,2 millions d’habitants ont moins de 15 ans. Le pays connaît depuis le début des années 90 une crise politique qui a fortement freiné le développement. L’indicateur de développement humain du Togo, de 0,51 au milieu des années 90, est à la  baisse depuis (0,495 en 2004). Cela reflète la contre-performance économique observée sur la plus grande partie des années 90 et des années 2000. En effet, à l’exception de la période 1995-1998, qui  a enregistré une embellie consécutive à la dévaluation du FCFA en janvier 1994, le taux de croissance réel du PIB s’est situé en deçà du taux d’accroissement de la population, 2,4%. La reprise de la croissance en 2003 (5,3%) a été éphémère, le taux de croissance réel du PIB étant retombé à 2,3% en 2004, 1,2% en 2005 et 2% en 2006. Cette évolution est due à la chute de la production, à la détérioration des termes de l’échange dans les secteurs traditionnellement porteurs (tels que phosphates et coton) et à la faiblesse des investissements attribuable notamment à la réduction de l’aide publique au développement.

3. Ce marasme économique a nui à la situation sociale et a aggravé la pauvreté : 61,7% des Togolais vivent en dessous du seuil de pauvreté ; 79,7% des pauvres vivent en milieu rural. Les zones géographiques les plus affectées sont les régions des Savanes, Centrale, de la Kara et Maritime où le taux de pauvreté se situe respectivement à 90,5%, 77,7%, 75,0% et 69,4%. La crise économico-financière a eu des incidences défavorables sur les dépenses publiques sociales, entraînant le plafonnement du taux net de scolarisation dans le primaire à 74,1%. Le secteur sanitaire se caractérise par des taux élevés de mortalité, notamment chez les moins de 5 ans (123‰ en 2006) et les femmes (478 pour 100 000 naissances vivantes en 1998). Les services sociaux se caractérisent aussi par une détérioration de la qualité et des infrastructures. La prévalence du VIH/sida est estimée à 3,2% de la population sexuellement active âgée de 15 à 49 ans. La faiblesse des capacités techniques et financières du ministère de la santé et des ONG et associations, et l’absence, au niveau des autres départements ministériels, de stratégies ne facilitent pas la mise en œuvre d’actions de lutte contre le VIH/sida. Les femmes togolaises ont un taux d’analphabétisme plus élevé qui influe sur leurs conditions de vie. De plus, des contraintes bloquent le développement de leurs capacités productives, notamment l’accès difficile au crédit et à la terre.

4. Le processus de démocratisation entamé en 1991 a été entravé par une longue crise sociopolitique qui a  mis en évidence les limites du système judiciaire (manque d’indépendance, faible aptitude à protéger les droits de l’homme, déficit de ressources humaines et matérielles), le manque de libertés d’organisation des activités politiques et les atteintes à la liberté d’expression et à l’accès au media. Ces déficits en matière de gouvernance ont conduit le Gouvernement et l’Union européenne à convenir en avril 2004 d’un certain nombre de mesures, les 22 engagements, que le Gouvernement devrait prendre pour améliorer la gouvernance démocratique. Le Gouvernement a déjà enregistré des avancées dans la mise en œuvre des 22 engagements et l’échéance des élections législatives de l’année 2007 est la dernière grande étape de ce programme. De plus, la crise récente de 2005 a montré que les autorités togolaises n’étaient pas dotées d’un mécanisme permanent adéquat pour faire face aux crises de quelque nature qu’elles soient. Les réponses se font au cas par cas. La création du Haut Commissariat chargé des rapatriés et de l’action humanitaire (HCRAH) a permis de combler en partie les déficiences. Cependant, la confusion dans les rôles et responsabilités a été intensifiée par la mise en place d’un comité ad hoc recommandée dans le cadre de l’Accord politique global. La décentralisation n’est pas encore une réalité et le pays ne dispose pas de maires élus. En ce qui concerne la gouvernance administrative et économique, la crise politique et ses répercussions sur la capacité financière de l’État ont entraîné d’importants déficits de capacités en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement, notamment au niveau des administrations de l’économie, des finances, de la santé et de l’éducation.

II.	Coopération passée et enseignements tirés

5. Le deuxième cadre de coopération de pays (CCP) 2002-2006, étendu à 2007, envisageait deux domaines d’intervention, la gouvernance et la lutte contre la pauvreté. L’examen à mi-parcours puis le plan d’action du programme de pays (PAPP) 2004-2006 élaboré sur la base des conclusions de cet examen, ont justifié la cohérence des domaines choisis. Les examens effectués entre 2002 et 2006 ont donné les résultats suivants :

a) En matière de politiques et stratégies, on peut noter l’élaboration d’une ébauche de DSRP intérimaire, du plan stratégique pour la parité, du plan national des droits de l’homme, du programme de renforcement des capacités, de la stratégie de microfinance et de la stratégie de développement basée sur les OMD. Enfin, le PNUD et la Banque mondiale ont lancé la stratégie de réengagement qui a balisé la reprise de la coopération.

b) Les programmes de promotion de la gouvernance, qui ont concerné notamment la décentralisation et la modernisation de la justice, ont aidé la partie nationale à gérer la crise sociopolitique.

c) Les initiatives de lutte contre la pauvreté ont visé à mettre en place des équipements sociaux collectifs et des activités génératrices de revenus dans les zones les plus pauvres des régions Centrale, Kara, Savanes et Plateaux.

d) En matière de lutte contre le VIH/sida, le PNUD a contribué à la mise en traitement sous ARV d’environ 3 000 PVVIH et à l’élaboration d’un plan national stratégique de lutte contre le VIH/sida.

6. Les principaux enseignements tirés de ces résultats et des différentes évaluations sont les suivants :

a) La faiblesse des capacités nationales dans tous les domaines révèle la nécessité de poursuivre l’assistance et le plaidoyer en matière de renforcement des capacités humaines et institutionnelles dans les domaines clés pour atteindre les OMD.

b) L’absence de mécanisme de coordination du développement entre le Gouvernement, le système des Nations Unies et les donateurs constitue un handicap pour une mise en œuvre harmonieuse des interventions des institutions spécialisées des Nations Unies et du reste de la communauté internationale. Ce mécanisme est actuellement mis en place.

c) La faiblesse des résultats sur les populations-cibles recommande de tirer parti des initiatives en cours en Afrique en matière de lutte contre la pauvreté par une approche intégrée.

d) Le renforcement des partenariats et la mobilisation des ressources pour relancer le développement d’un pays longtemps privé de l’aide publique au développement.

III.	Programme proposé

Liens avec le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD)

7.	Pour accompagner le Togo dans le relèvement des défis susmentionnés, le système des Nations Unies a retenu trois domaines prioritaires dans le PNUAD 2008 -2012 : i) améliorer les revenus des pauvres, surtout en zone rurale et périurbaine, en tenant compte de la parité ; ii) améliorer et rendre plus équitable l’accès aux services sociaux de base, surtout pour les groupes vulnérables ; iii) améliorer la gouvernance démocratique, administrative et économique à tous les niveaux. Sur la base des priorités du PNUD énoncées dans le plan stratégique 2008-2011, de la stratégie du Bureau régional pour l’Afrique, des enseignements tirés de la coopération passée, les objectifs du présent programme de pays sont de deux ordres : a) contribuer à la lutte contre la pauvreté dans la réalisation des OMD ; b) améliorer la gouvernance et renforcer les mécanismes de prévention et de gestion des crises. Les régions ciblées par le PNUD dans le cadre du PNUAD sont les régions des Savanes, Centrale, de Kara et Maritime qui sont les plus défavorisées du fait d’une plus grande incidence de la pauvreté.

Par ailleurs, eu égard à la longue crise sociopolitique et la réduction des programmes de coopération techniques et des moyens propres de l’État togolais, qui ont entrainé une dégradation des capacités nationales à tous les niveaux, la mise en œuvre du programme de coopération du PNUD devra être focalisé sur le développement des capacités et la mise en place de politiques publiques favorables aux pauvres, la reddition des comptes tel que préconisé par la Stratégie du Bureau Régional pour l’Afrique. Par ailleurs, la formulation et la mise en oeuvre des programmes composant le programme de pays prendra en compte et s’inspirera des orientations du Bureau régional pour l’Afrique pour la promotion de la parité en matière de programmation.

A.	Lutte contre la pauvreté

8.	S’agissant des politiques et stratégies, le Gouvernement s’est engagé, avec la préparation de la Stratégie nationale de développement basée sur les OMD, à améliorer le cadre de formulation des politiques publiques de réduction de la pauvreté. Ces politiques développeront des initiatives visant à favoriser la création des emplois pour les jeunes et l’accès des pauvres aux ressources productives et la prise en compte du VIH/sida.

9.	Le PNUD appuiera dans le renforcement des capacités nationales et locales pour a) la préparation du DSRP basé sur les OMD et b) la mise en place d’un dispositif de suivi – évaluation participatif. De plus, le PNUD accompagnera la finalisation des plans sectoriels tout en veillant à une intégration transversale des priorités du VIH/sida dans le futur DSRP ainsi que le renforcement des capacités techniques et organisationnelles de la Société Civile (ONG, confessions religieuses, syndicats) et les Communautés  pour s’approprier de la lutte contre le VIH/sida et contribuer à la prévention.

10.	Dans le cadre de l’amélioration des revenus, notamment par l’insertion, au marché du travail, des jeunes et des femmes, le PNUD, en partenariat avec d’autres acteurs, notamment l’Organisation Internationale du Travail (OIT) contribuera à : a) la révision de la réglementation existante dans un sens plus favorable à la création d’emploi décent, en particulier pour les jeunes; b) la création, en partenariat avec l’ONUDI et la FAO, d’un système d’appui – conseil au profit des jeunes porteurs de projets novateurs; surtout en milieu rural c) un meilleur accès au crédit par le renforcement des services de financement inclusifs en collaboration avec le Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU).

11.  Le PNUD participera, en relation avec les autres institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres partenaires, a) à la mise en place d’un programme intégré de lutte contre la pauvreté et de localisation des OMDs dans dix Communes dans les zones les plus touchées par la pauvreté (Savanes, Kara, Centrale, Maritime); en fonction des leçons apprises dans ces Communes pilotes, une stratégie de diffusion des résultats sera développée sur une plus grande échelle, b) à la mise en valeur de trois zones d’aménagement agricole qui seront mises à la disposition de jeunes en vue de contribuer à la résorption du  chômage des diplômés, c) l’actualisation de la législation foncière et la mise en œuvre de la réforme agro-foncière.  Afin de garantir la durabilité des résultats attendus, les régions des Savanes, Kara, Centrale, Maritime  constitueront le premier terrain d’application du programme de décentralisation mentionné au paragraphe 13  ci-dessous.

B.	Amélioration de la gouvernance et renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des crises

12.	Le PNUD appuiera l’amélioration du code électoral ainsi que le renforcement de la fonction parlementaire et le renforcement des capacités des structures en charge de l’organisation des élections. Le  Programme de Modernisation de la Justice sera poursuivi. . Enfin, en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, une considération particulière sera portée sur  la prise en compte de la parité et de la jeunesse, d’une part, et sur le renforcement des mécanismes de participation et de contrôle citoyen.

13.	Afin de permettre aux institutions décentralisées de disposer des outils nécessaires au développement de leurs localités, le PNUD contribuera : a) au renforcement des capacités des institutions décentralisées, y compris celles des prochains Elus locaux, des Communautés de base et de la Société Civile locale ; b) à l’élaboration et à la mise en œuvre des mécanismes de financement des Collectivités Locales ; c) à la préparation et la mise en place des schémas d’aménagement du territoire.

14.	Le PNUD contribuera à la préparation de la réforme de l’Administration Publique. Cependant, il accompagnera, en priorité, la remise en place des fonctions essentielles de préparation et de mise en œuvre des programmes / projets de développement, la réorganisation du système statistique et la mise en place  d’un cadre de concertation entre le secteur public et le secteur privé.

15.	Le PNUD appuiera le Togo dans la mise en place d’un mécanisme permanent et d’instruments efficaces de prévention et de gestion des crises, de quelque nature que ce soit, en bâtissant sur ce qui existe ainsi que d’un plan de contingence adopté par les différentes instances. De plus, des actions de renforcement des capacités seront menées.

Résultats attendus

Les résultats escomptés sont décrits dans le cadre de résultats et d’allocation des ressources pour le Togo (2008-2012) annexé au présent  document.

C.	Stratégies de partenariat et de mobilisation des ressources

16.	L’ampleur des besoins de financement pour réaliser les OMD au Togo exige une véritable stratégie de financement. Le PNUD aidera le Gouvernement à préparer des tables rondes dans les secteurs liés aux OMD et renforcera sa stratégie de mobilisation de ressources. La mise en œuvre du programme de pays sera appuyée par le renforcement des partenariats avec les institutions nationales et les institutions spécialisées des Nations Unies en mettant en œuvre des projets conjoints conformément aux orientations du PNUAD. L’harmonisation des interventions du PNUD avec celles des autres partenaires se fera au moyen des mécanismes de coordination mis en place au niveau du Ministère du développement. L’appui du PNUD portera également sur la mise en place de mécanismes pour le suivi et la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur la coordination et l’harmonisation de l’aide publique au développement.

IV.	Gestion, suivi et évaluation du programme

A.	Gestion du programme

17.	L’exécution nationale sera la modalité préférée. Son application dépendra des résultats de la macro-évaluation et des microévaluations des institutions concernées. Les autres options possibles seront la modalité d’exécution directe par les organismes coopérant du système des Nations Unies, en tenant en compte des nouvelles orientations contenues dans le guide de la gestion axée sur les résultats. En cas d’insuffisance des capacités de gestion et de mise en œuvre, des actions de renforcement des capacités seront menées pour que les  institutions nationales gouvernementales et non gouvernementales, puissent  à l’horizon 2010 gérer et mettre en œuvre les activités de développement, conformément à la Déclaration de Paris. Par ailleurs, le PNUD fera recours aux Volontaires des Nations Unies (VNU) dont l’appui offre un excellent rapport coût-efficacité.

## B.	Suivi et évaluation du programme

18.	La gestion du programme sera axée sur les résultats. Son mécanisme de suivi-évaluation s’intégrera dans celui du PNUAD 2008-2012 et utilisera le dispositif TogoInfo (version locale de DevInfo). Ce dispositif commun facilite le développement des synergies et la complémentarité des interventions. Le PNUD pourra ainsi tirer parti des ressources de l’ensemble des institutions spécialisées des Nations Unies et des outils du PNUAD.

# 19.	Les examens annuels du programme de pays permettront de mesurer les progrès, qui seront inscrits dans les rapports annuels axés sur les résultats. Des examens en profondeur seront effectués conformément au plan d’évaluation du descriptif de programme de pays joint en annexe.

## 20.	Les audits annuels des projets et programmes resteront systématiques et obligatoires. Le suivi financier du programme se fera à l’aide du plan triennal glissant des ressources de base et du cadre des résultats et des ressources.

## C.	 Risques

21.	Le processus de développement a été souvent affecté ces dernières années par des conflits divers, qui, mal gérés, risquent de remettre en cause les actions entreprises et les acquis. La consolidation du processus de réconciliation nationale et le bon déroulement des prochaines élections sont nécessaires pour bien sortir de la crise et rétablir globalement la coopération pour le développement. Le respect des 22 engagements, notamment en matière de bonne gouvernance et de promotion des droits de l’homme, contribuerait également à cette dynamique.

CADRE DE RÉSULTATS ET D’ALLOCATION DES RESSOURCES POUR LE TOGO (2008-2012)

| Priorité nationale : Accélération de la croissance dans une optique de réduction de la pauvreté |
| --- |
| Résultat visé par le PNUAD 1 : D’ici 2012, les revenus de 25% des pauvres, surtout en zone rurale et périurbaine sont améliorés, en tenant compte de la parité |
| Résultats escomptés et indicateurs | Produits escomptés du programme de pays | Indicateurs, niveaux de référence et niveaux cibles | Rôle des partenaires Nature de l’appui | Montant indicatif des ressources par objectif (en milliers de dollars É.U.) |
| Réduction de la pauvreté |
| 1. Les politiques publiques sont améliorées dans la perspective de la réalisation des OMD | 1.1.Le DSRP est préparé et aligné sur les OMD avec une large participation de l’ensemble des acteurs 1.2. Le système de suivi – évaluation du DSRP est mis en place et opérationnel | Indicateurs : 1.1.1. DSRP basé sur les OMD approuvé ; 1.1.2. Un rapport de suivi annuel du DSRP et un rapport de suivi des OMD disponibles. Niveaux de référence : 1.1.1. DSRP-I disponible, SND-OMD disponible ; 1.1.2. 1er rapport OMD réalisé en 2003. Cibles : 1.1.1. DSRP-OMD disponible en 2010 ; 1.1.2. Rapport annuel du DSRP réalisé et rapports réalisés en 2008 et en 2012. | PNUD (technique et financier); BM (technique et financier); UNICEF et UNFPA (technique et financier); | MCARB : 200 |
| 2. Les conditions juridiques, institutionnelles et économiques sont mises en place pour créer des emplois et améliorer les revenus | 2.1. Un cadre institutionnel favorable à la création d’emplois est établi et un système d’appui-conseil est mis en place au profit des jeunes, notamment les jeunes femmes, porteurs de projets de production ; 2.2.Les mécanismes existants de crédits et de création d’emploi au profit des populations les plus pauvres des zones rurales et périurbaines sont améliorés et sont soucieux de la parité | Indicateurs : 2.1.1. Cadre législatif approuvé ; 2.2.1. Nombre de clients actifs ayant durablement accès aux services microfinanciers dont au moins 50% sont des femmes. Niveaux de référence : 2.1.1. Cadre institutionnel et juridique insuffisant ; 2.2.1. Stratégie nationale sur la microfinance adoptée. Cibles : 2.1.1. Politique de création d’emplois adoptée et guichet d’appui-conseil mis en place ; 2.2.1. Environ 50 IMF formées et outillées, dont 40% des IMF ont, pour clients-cibles, des femmes | PNUD (technique et financier); Banque Mondiale (technique et financier); BIT (technique); FENU (technique et financier) Union Européenne (technique et financier); France (financier); GTZ (technique et financier) | MCARB : 750 Autres ressources : 400 |
| 3. L’accès des pauvres, notamment les femmes, aux ressources productives est amélioré | 3.1. Un programme intégré de lutte contre la pauvreté et de localisation des OMD est établi dans 10 communes, à raison de 3 dans chacune des trois régions (Savanes, Kara et Centrale) et 1 dans la région Maritime ; 3.2. La stratégie de lutte contre la pauvreté et de localisation des OMD développée dans les dix communes pilotes est diffusée ; 3.3. Trois zones d’aménagement agricole planifié sont mises à la disposition des jeunes agriculteurs; 3.4. Les pauvres, surtout les femmes et les jeunes ont accès à la terre (suite à l’actualisation et à l’opérationnalisation de la réforme agro-foncière) | Indicateurs : 3.1.1. Nombre de communes installées et impact sur les conditions de vie des populations-cibles ; 3.2.1. Nombre de communes ayant bénéficié de l’expérience des 10 communes pilotes ; 3.3.1. Nombre de ZAAP aménagées; 3.4.1. Loi sur la réforme agro-foncière. Niveaux de référence : 3.1.1. et 3.2.1. SND –OMD adoptée ; 3.3.1. ZAAP aménagées : 0 ; 3.4.1. Commission nationale de modernisation de la législation foncière. Cibles : 3.1.1. Revenus de 25% des pauvres dans 10 communes les plus pauvres améliorés ; 3.2.1. Stratégie validée et sa replicabilité assurée ; 3.3.1. 3 zones aménagées et diminution de l’exode des jeunes ; 3.4.1 Législation foncière adoptée | PNUD (technique et financier); Banque Mondiale (technique et financier); BIT (technique); Union Européenne (technique et financier); France (financier); GTZ (technique et financier); ONUDI (technique et financier) ; PNUD (technique); FAO (technique); HCDH (technique); UNFPA (technique) | MCARB : 3172 Autres ressources : 2500 |
| 4. L’accès des populations à des services de santé de qualité est amélioré en milieu rural et périurbain | 4.1. Le plan national de développement sanitaire (PNDS) de 2007 – 2011 est élaboré et un mécanisme de mobilisation de ressources est mis en place | Indicateurs : 4.1.1. PNDS disponible et validé. Niveaux de référence : 4.1.1. Evaluation du 1er PNDS en cours. Cibles : 4.1.1. Consultation sectorielle réalisée et PNDS mis en œuvre en 2009 | PNUD (appui financier), OMS et ONUSIDA (appui technique et financier); UNFPA, UNICEF (appui technique); Gouvernement (coordination du processus) | MCARB : 50 |
| 5. Les services de prévention, de traitement, de soins et d’appui en matière de VIH/sida sont intensifiés | 5.1. Les plans sectoriels des départements ministériels sont élaborés et mis en œuvre ; 5.2. Les organisations de la société civile (ONG, confessions religieuses, syndicats) et les communautés ont les capacités techniques et organisationnelles pour assurer la prévention du VIH/sida | Indicateurs : 5.1.1. L’accès aux services de prévention est accru au profit des jeunes et des adolescents ; 5.2.1. Nombre des organisations de la société civile formées à la gestion du programme de lutte contre le VIH/sida. Niveaux de référence : 5.1.1. Plans sectoriels pour l’enseignement technique et professionnel et de la Conférence épiscopale de l’Église catholique disponibles. Cibles : 5 000 personnes au niveau des structures et institutions sous tutelle de ces deux départements et Église sensibilisés au VIH/sida | PNUD (appui financier);-OMS (appui technique et financier); UNFPA (appui technique et financier); UNICEF (appui technique et financier); ONUSIDA (appui technique et financier) | MCARB : 200 |
| Priorité nationale : Promotion de la bonne gouvernance démocratique, administrative et économique |
| Résultat visé par le PNUAD 4 : D’ici 2012, la gouvernance démocratique, administrative et économique est améliorée à tous les niveaux |
| Gouvernance démocratique |
| 6. Les institutions et les principes de gestion démocratique sont renforcés en veillant à assurer la parité entre les sexes | 6.1. Les capacités du Parlement pour assumer ses fonctions de contrôle de l’action de l’exécutif sont améliorées ; 6.2. Le cadre électoral susceptible de promouvoir la gouvernance démocratique est amélioré ; 6.3. Les mécanismes de participation et de contrôle citoyen sont renforcés sur les plans juridique, institutionnel et opérationnel ; 6.4. Les questions de parité et de jeunesse sont prises en compte dans la planification, la programmation, la budgétisation et la prise de décision ; 6.5. Le programme de modernisation de la justice est amorcé avec des services judiciaires efficaces pour les plus démunis | Indicateurs : 6.1.1. projet d’appui au Parlement élaboré et mis en œuvre ; 6.2.1. Cadre électoral transparent approuvé ; 6.3.1. Un dispositif de contrôle citoyen (DCC) mis en place ; 6.4.1. % du budget annuel consacré aux problèmes de la jeunesse et de la parité; 6.5.1. Nombre de personnels de justice formés ; 6.5.2. Nombre d’institutions favorisant l’accès des populations aux services judiciaires mises en place. Niveaux de référence : 6.1.1. Contribution de parlementaires aux sessions autres que les sessions de fond; 6.2.1. Cadre électoral modifié le 12 juin 2007 en vue des prochaines élections législatives ; 6.3.1. DCC inexistant : 6.4.1. Budgets jeunesse et femmes et parité respectivement de 0,01 et 0,02 % du budget national ; 6.5.1. 250 magistrats et OPJ formés ; 6.5.2. Unité de dissémination juridique mise en place Cibles : 6.1.1. Formations requises réalisées et outils de contrôle mis en place ; 6.2.1. Loi sur un cadre électoral modifié adopté ; 6.3.1. Un dispositif de contrôle citoyen validé et opérationnel ; 6.4.1. 0,5% du budget jeunesse, femme et parité inscrit au budget national ; 6.5.1. 585 personnels supplémentaires de justice formés ; 6.5.2. Télévisions et radios nationales : Programme de vulgarisation et dissémination juridiques diffusé | PNUD, UNFPA, UNICEF, HCDH, HCR, ONUSIDA ACBF (appui technique et financier) | MCARB : 1500 Autres ressources : 1500 |
| 7. Le processus de décentralisation est amélioré et accéléré | 7.1. Les capacités des institutions décentralisées, y compris des élus locaux, ainsi que celles des communautés et de la société civile sont renforcées ; 7.2. Les mécanismes de financement des collectivités décentralisées sont élaborés et mis en œuvre ; 7.3. Les schémas d'aménagement du territoire sont élaborés et mis en place | Indicateurs : 7.1.1. Nombre d’acteurs des institutions décentralisées formés ; 7.2.1. Mécanisme opérationnel de financement des collectivités locales disponibles ; 7.3.1. Schéma d’aménagement du territoire disponible ; Niveaux de référence : 7.1.1. et 7.2.1. Politique sur la décentralisation adoptée, textes règlementaires adoptés, étude sur la communalisation validée, étude sur les finances locales validée ; 7.3.1. Monographies réalisées en 1978. Cibles : 7.1.1. Guide du maire et manuel de procédures des communes élaborés et 300 maires formés ; 7.2.1. Fonds de développement local mis en place dans les 10 communes appuyées par le PNUD ; 7.3.1. Monographies réactualisées et cinq schémas d’aménagement disponibles | PNUD (appui technique et financier) ; UNICEF (appui technique) ; UNFPA (appui technique et financier) ; Union Européenne (appui technique et financier) OSC (lobbying, plaidoyer) | MCARB : 2600 Autres ressources : 1400 |
| 8. Les capacités de gestion économique de l’État, du secteur privé et de la société civile sont renforcées | 8.1. Le cadre juridique et institutionnel susceptible de promouvoir la bonne gouvernance économique est renforcé ; 8.2. Le programme de modernisation de l’administration publique est préparé et sa mise en œuvre amorcé ; 8.3. Un système de gestion intégré de l’information, y compris les données statistiques, est progressivement mis en place ; 8.4. Le cadre de concertation secteur public-secteur privé est renforcé ; 8.5. Les capacités nationales d’élaboration et de mise en œuvre des programmes et des projets sont créées et/ou renforcées | Indicateurs : 8.1.1.Plan d’action pour renforcer la gouvernance économique disponible ; 8.2.1. Cadre stratégique de la réforme de l’administration publique disponible ; 8.3.1. Stratégie nationale de développement de la statistique disponible ; 8.4.1. Cellule de concertation du secteur public/secteur privé opérationnelle ; 8.5.1. Nombre de cadres formés. Niveaux de référence : 8.1.1.Un programme de renforcement des capacités validé en 2006 ; 8.2.1.États généraux organisés en février 2007 ; 8.3.1. DevInfo installé mais non opérationnel; 8.4.1. Cadre de concertation inexistant ; 8.5.1. ateliers de formation sur les procédures en 2006, macro-évaluation sur la gestion des finances publiques effectuée, microévaluations à effectuer d’ici août 2007 ; Cibles : 8.1.1. Plan d’action approuvé ; 8.2.1. Plan d’action de modernisation de l’administration publique opérationnel ; 8.3.1. DevInfo opérationnel pour le suivi du DSRP et des OMD ; 8.4.1. Plateforme de concertation opérationnel ; 8.5.1. Capacités de la contrepartie nationale renforcées pour exécution nationale. | PNUD (technique et financier); UNFPA (technique et financier) ; UNICEF (plaidoyer) ; Banque mondiale (financier et technique) ; Union européenne (technique, matériel et financier) ; Agences des NU (technique et financier); Organisations multibilatérales (technique et financier) | MCARB: 2100 Autres ressources : 1100 |
| Prévention des crises et relèvement |
| 9. Les institutions chargées de la prévention et de la gestion des crises sont renforcées | 9.1. Les mécanismes et les instruments de prévention et de gestion des conflits et des catastrophes naturelles sont renforcés ; 9.2. Les capacités nationales de mobilisation de ressources sont renforcées en matière de prévention des crises et catastrophes mais également en matière de protection et de promotion des ressources naturelles durables | Indicateurs : 9.1.1. Stratégie de prévention et de gestion des conflits et catastrophe naturelles disponible ; 9.1.2. Programmes et projets identifiés localement financés. Niveaux de référence : 9.1.1. HCRAH mis en place, Comité ad hoc pour le retour des réfugiés mis en place ; 9.2.1. Projets ad hoc financés par des ressources non-régulières. Cibles : 9.1.1. et 9.2.1. Mécanisme de financement mis en place | PNUD / HCDH / UNICEF / OCHA / UNFPA; UNREC; HCR, Union européenne (technique et financier, plaidoyer) SC (lobbying, plaidoyer, observation, sensibilisation), PNUD (technique et financier), PNUE et autres institutions (technique et financier) | MCARB: 612 Autres ressources : 588 |

# Footnotes

Le dernier recensement de la population date de 1981.

Stratégie nationale de développement à long terme basée sur les OMD-Gouvernement du Togo/PNUD-mai 2007