Country:			GABON

### COUNTRY PROGRAMME PERFORMANCE SUMMARY

### Reporting period: 	2007-2011

### I.  EXECUTIVE SUMMARY (1/2 page maximum)

Le programme de pays du Gabon 2007-2011 a retenu de contribuer à la promotion de la Bonne gouvernance, à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre la maladie, ainsi qu’à la gestion durable des ressources naturelles.

Au niveau stratégique, le Document de Stratégie et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP) a été produit et adopté.

En ce qui concerne la promotion de la bonne gouvernance, l’adoption en 2008 par le Gouvernement gabonais, du Programme National de Bonne Gouvernance (PNBG) a lancé les bases d’un renforcement de la gouvernance démocratique, économique et locale.

Sur l’axe Lutte contre la Pauvreté, l’appui du PNUD a permis la finalisation et  l’édition  de trois rapports sur les progrès des OMDs, la réalisation et la validation du plan décennal des OMDs et sa stratégie de financement. Les projets Gestion Urbaine Partagée et ART Gold Gabon ont contribué à améliorer les conditions de vie des couches les plus vulnérables, la qualité de l’environnement en milieu urbain, le niveau et la qualité du développement communautaire et de la gouvernance locale

Dans le domaine lutte contre la maladie, l’action du PNUD, a porté sur la mise en œuvre des programmes du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, le paludisme et la Tuberculose (GFTAM) sur la période 2005-2008. Compte tenu des efforts conjugués du gouvernement, du PNUD, de la société civile et des autres PTF, la séroprévalence est passé de 8,1 en 2004 à 5,2 en 2010 suivant l’évaluation des sites sentinelles.

Dans l’axe promotion de l’environnement et du développement durable, la coopération Gabon-PNUD a permis l’élaboration en 2008 du Plan National d’Action de lutte contre la désertification et la dégradation des sols. Pour rationaliser l’exploitation et promouvoir la transformation locale des grumes, un rapport sur la stratégie et les mécanismes à mettre en place a été élaboré et approuvé en 2007.  Le plan Carbone a été  produit et validé par le gouvernement. Les rapports nationaux sur le changement climatique sont produits et validés et servent de référence pour l’actualisation des stratégies nationales de développement. Au niveau opérationnel, le projet TRIDOM a permis de consolider les bases  d’une collaboration entre le Gabon, le Cameroun et le Congo pour la gestion commune de la biodiversité transfrontalière.

Dans le domaine du Genre, le PNUD et l’UNFPA  ont appuyé  l’élaboration d’une Stratégie Nationale pour l’Egalité et l’Equité de Genre (SNEEG) qui a été adoptée par le Gouvernement en février 2010. La mise en œuvre de cette stratégie devrait permettre de corriger les fortes disparités et inégalités de genre qui subsistent dans le pays

Par ailleurs, une étude sur le renforcement et le développement des capacités des institutions ministérielles impliquées dans le processus national de planification et de programmation du développement a été réalisée et validée, et sert de référence en matière de renforcement des capacités dans les domaines visés. L’audit des capacités institutionnelles ainsi que la révision des cadres organiques du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI) ont été réalisés dans le cadre du projet d’appui visant la promotion des opportunités de coopération du Gabon avec les pays émergents du sud.

Des partenariats stratégiques ont été développés avec le HCR, le FNUAP, la BAD et SHELL GABON dans le cadre de la mise en œuvre des projets suivants : Sécurité Humaine, Elaboration de la Stratégie Nationale Genre, Formulation du Programme National de Bonne Gouvernance, Formulation et mise en œuvre du Programme de Développement du Département de Dougou.

### II: Country Programme Performance Summary

| Country information |  |
| --- | --- |
| Country name: Gabon |
| Current country programme period: |
| Outcomes | Total Expenditure | Key Indicators of outcome (1-4 per outcome) | Progress made against key indicators |
| 1. Promouvoir la Bonne gouvernance | $ 994,000 | Nombre de cadres et d’experts des administrations budgétaires et financières formés dans les mécanismes modernes et rationnels de programmation Document de stratégie et de Plan de financement du RAG disponible. Document de stratégie Genre disponible | A mi parcours(2009) 45 agents formés, à la fin du cycle un nombre de 95 agents sera atteint. La stratégie du RAG a été élaboré et adopté ainsi que la stratégie nationale Genre |
| UNDP Contribution: (Please provide an assessment of the progress made against the CP outputs over the cycle, and indicate their contribution to the outcome. Please indicate each of the main outputs and provide a summary assessment of overall progress) Une étude a été réalisée sur le renforcement et le développement des capacités du Ministère de la Planification et de tous les Ministères sectoriels impliqués dans le processus national de planification et de programmation du développement Le document de stratégie et le plan de financement du RAG ont été validés et sont disponibles Document validé adopté en août 09 et validé par le Gouvernement CP Outputs: Le Programme de pays a identifié trois produits pour atteindre ce résultat : (a) l’élaboration du Programme National de Bonne Gouvernance, (b) la mise en œuvre du projet d’appui à la promotion de la coopération sud-sud ; (c) la réalisation d’une étude sur le développement des capacités des institutions en charge de la planification et de la programmation du développement. Progress and Achievements: A la fin du cycle 100% des activités de formulation du PNBG ont été réalisées; le processus de promotion de la coopération sud-sud a été entamé à 40 % ; l’étude de renforcement des capacités a été réalisée à 100 %. Dans le cadre du PNBG le PNUD joue un rôle dynamique pour aider le Gouvernement a mobiliser les financements pour la mise en œuvre du plan d’actions. |
| 2. Contribuer à la Lutte contre la pauvreté | $7.5 million | Au moins un rapport national sur le Développement Humain produit Au moins deux établissements de micro finance sont mis en place dans 4 provinces cibles Au moins 30 activités génératrices de revenus par an réalisés dans l’ensemble des 3 provinces. | Le rapport 2006 a été produit en 2007 et un rapport 2011 sera livré. Des progrès restent à réaliser pour la micro finance dans le cadre des négociations en cours avec la Banque Gabonaise de Développement (BGD). 75 activités génératrices de revenus ont été créées |
| UNDP Contribution: CP Outputs: Le Programme de pays a identifié trois produits pour atteindre ce résultat : (a) l’édition 2006 du rapport national sur le développement Humain ; (b) le développement communautaire à travers la promotion des activités génératrices de revenu ainsi que (c) la création d’emplois pour les jeunes dans le cadre des activités d’assainissement urbain. Progress and Achievements: Au terme du cycle, un rapport national sur le Développement Humain a été produit ; 75 activités génératrices de revenus ont été mies en place ; 150 emplois créés dans le cadre des projets ART Gold et Gestion Urbaine Partagée. |
| 3. Contribuer à la Lutte contre la maladie | $13.818 million | Une stratégie de prevention du VIH sida à l’endroit des adolescents adoptés et mise en oeuvre Une stratégie de prévention destinée aux professionnels du sexe, aux militaires et aux camionneurs adoptée et mise en œuvre 100% des enfants orphelins et enfants vulnérables identifiés sont pris en charge 300.000 moustiquaires imprégnés distribués | Documents de stratégie élaborés en 2007 et disponibles 100% des enfants orphelins et enfants vulnérables identifiés pris en charge 455 400 moustiquaires imprégnés distribués |
| UNDP Contribution: (Please provide an assessment of the progress made against the CP outputs over the cycle, and indicate their contribution to the outcome. Please indicate each of the main outputs and provide a summary assessment of overall progress) CP Outputs: Le programme pays à travers la gestion des projets du Fonds mondial visait (a) la prévention du VIH sida à l’endroit des adolescents ; (b) la prévention destinée aux professionnels du sexe, aux militaires et aux camionneurs ; (c) la prise en charge de 100% des enfants orphelins et enfants vulnérables ; (d) la prévention du paludisme par la distribution des moustiquaires imprégnés. Progress and Achievements: Au terme du cycle, les documents de stratégie ont été élaborés et sont disponibles ; 100% des enfants orphelins et enfants vulnérables identifiés ont été pris en charge et 455 400 moustiquaires imprégnés ont été distribués |
| 4. Promouvoir la gestion durable de l’Environnement | $13.5 million | Le plan d’action national sur la désertification et la dégradation des sols est élaboré et validé Les rapports de communication nationale sur les CC diffuses Le plan national des capacités à renforcer pour la gestion de l’environnement est adoptée Le cadre de gestion du Tridom est adopté | A mi parcours 60% des cibles ont été atteints Les documents cadres ont été dans l’ensemble réalisés. En dépit du retard observé le cadre du Tridom a été adopté |
| UNDP Contribution: CP Outputs: Le Programme a identifié 3 produits : (a) L’élaboration du Plan National d’Action (PAN) de lutte contre la désertification et la dégradation des sols ; (b) la réalisation des communications sur les Changements climatiques ; (c) l’évaluation des capacités nationales à renforcer pour la gestion de l’environnement; (d) le renforcement de la collaboration entre le Gabon, le Cameroun et le Congo pour la gestion de la biodiversité transfrontalière. Progress and Achievements: Au terme du cycle, le PAN a été élaboré mais non validé dans l’attente des financements additionnels non pourvus; la réalisation de la première et seconde communication sur les CC est effective; le rapport national sur le renforcement des capacités a été adopté et rendu opérationnel; le cadre du Tridom a été adopté et la mise en œuvre des activités a démarré et est en cours |
| Please add rows above for additional outcomes as appropriate |
| Summary of evaluation findings (e.g. from outcome and project evaluations, UNDAF reviews, and other assessments) Based on the evaluation s and/or assessments undertaken please provide a brief summary of the overall findings on the CP for the 4 year period in terms of performance effectiveness and efficiency and key achievements and lessons learned. Maximum 500 words. La performance du programme pays sur la période est considérée comme satisfaisante. Deux mesures peuvent permettre de doper le niveau de réalisation au terme du cycle : - Le perfectionnement du système de suivi-évaluation pour permettre aux agents impliqués dans le programme de corriger leurs interventions à partir des données fournies dans des rapports dûment réalisés ; - Un plus grand engagement du gouvernement perceptible dans des actes concrets (mise en oeuvre des documents cadre et meilleure implication financière). Key Achievements: L’ensemble des appuis développés dans le cadre de la bonne Gouvernance ont été accomplis ; de même les actions développées au niveau local pour réduire les poches de pauvreté ont créé une dynamique positive et constitue une incitation au Gouvernement pour poursuivre les efforts dans ce sens. Ainsi, à mi parcours, le taux approximatif de réalisation des cibles est de 66, 25 %. Il est réaliste de considérer que le gap peut être comblé en 2011. Major Lessons Learnt: L’absence d’un système intégré de suivi et évaluation pour le programme dans son ensemble est l’une des faiblesses du programme cette lacune : risque de disperser les interventions ; affaiblit la visibilité des interventions et des résultats du programme notamment lorsque le canevas de rapport montrant de manière limpide la contribution du PNUD à l’UNDAF, au DSCRP et donc au développement du Gabon n’est pas régulièrement renseigné. La planification des activités doit intégrer les conditions critiques et facteurs de risque notamment ceux liés aux aléas politiques : parmi les leçons apprises, le rapport interne 2008 du PNUD a relevé que les délais nécessaires à l'appropriation des responsables de ministères de contrepartie à la suite d'un changement d'équipe gouvernementale a retardé la mise en œuvre des activités de certains programmes. |

III. Country Programme Resources

| Focus Area | Programme Expenditure 000($) | % of Total |
| --- | --- | --- |
|  | Regular (TRAC) | Other | Total |  |
| Poverty and MDGs | 300 | 7200 | 7500 | 34,10 |
| Democratic Governance | 700 | 294 | 994 | 4,52 |
| Crisis Prevention and Recovery |  |  |  |  |
| Environment and Sustainable Development | 300 | 13200 | 13500 | 61,38 |
| Total | 1300 | 20694 | 21994 |  |

Data sources: (please indicate the main sources from which data were obtained for this report.)

Revue à mi parcours Rapports d’activités

# Footnotes

This assessment of results is to be prepared only in the absence of a completed Assessment of Development Results (ADR) for the cycle.